任务大纲

经财政部批准，国家卫生健康委规划与信息司正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强项目”中的一个子项目“《‘健康中国2030’规划纲要》实施与监测评价机制研究”。该子项目中“监测评估框架体系研究”的主要任务是研究提出《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称《规划纲要》）监测评估框架体系，建立《“健康中国2030”规划纲要》监测和评价制度，明确责任主体、时间节点及推进机制。为此，国家卫生健康委规划与信息司将聘请咨询机构就上述任务开展研究。

一、背景

（一）子项目“《‘健康中国2030’规划纲要》实施与监测评价机制研究”概况

健康是促进人全面发展的必然要求，是国家富强和人民幸福的重要标志。党中央、国务院高度重视人民健康，习近平总书记指出“没有全民健康，就没有全面小康”。党的十八届五中全会做出了“推进健康中国建设”的战略部署，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进一步明确了推进健康中国建设的具体要求。党的十九大报告明确提出了要实施健康中国战略。

中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》，明确了推进健康中国建设的指导思想、战略主题和战略目标，提出了“普及健康生活”、“优化健康服务”、“完善健康保障”、“建设健康环境”、“发展健康产业”等任务举措，旨在全方位、全生命周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平。

长期以来，受管理体制等因素的影响，加之推进力度不够，规划实施缺少抓手和保障，中长期规划“重编制、轻实施”、缺乏监测评估等问题普遍存在，规划的刚性约束力普遍不足。《规划纲要》的实施作为一项全新的工作，涉及多个部门，延续周期较长，面临诸多的困难与挑战。一是各地健康中长期规划实施能力水平有待提高。二是规划实施周期长，急需建立实施与监测评价机制。监测评价指标体系和评估机制的建立及完善是推动《规划纲要》落地实施的重要抓手。因此，需要开展国际健康规划监测评价经验的考察学习，结合国情建立《规划纲要》监测评价指标体系和评估机制，对《规划纲要》实施进展情况进行跟踪分析、动态评估以保障其有效落实，同时为规划的修订完善和下一个规划的制定奠定基础。

为实现上述目标，子项目研究任务包括2项课题研究以及1项国内培训任务，分别是监测评估框架体系研究、监测评估操作指南研究以及全国《规划纲要》监测评价体系和操作指南培训班。

（二）关于本项研究的任务

《“健康中国2030”规划纲要》是推进健康中国建设的宏伟蓝图和行动纲要，如何推动其有效实施成为下一步推进健康中国建设的重要任务。监测评估框架体系的建立将作为《规划纲要》实施的重要抓手和保障，保证《规划纲要》的约束力、可操作性、能检查、可评估，真正将《规划纲要》落到实处。其主要工作包括研究提出《规划纲要》监测和评价指标体系框架以及建立《规划纲要》监测和评价机制，明确责任主体、时间节点及推进机制。

二、工作目标和范围

（一）目标

本项研究的主要任务是，研究提出《规划纲要》监测评价指标体系框架及监测评价机制，以科学评价《规划纲要》实施取得的进展成效，提出改进《规划纲要》实施的对策建议，持续推动《规划纲要》顺利实施。

（二）范围

1. 国际卫生规划监测评价经验研究。重点研究监测评价指标体系、监测评价工作方案、组织管理、评价结果的运用等四方面内容。

2.《规划纲要》监测评价框架。内容主要包括：监测和评价指标体系，监测评价对象、内容、标准、主体、方法，评价结果的运用等。

3.《规划纲要》监测评价工作机制体系研究。主要研究监测和评价主体以及各自的职责，旨在建立多领域、多部门相结合的监测评价工作体系；明确主要责任部门开展监测评价的定位和组织方式。

（三）方法

1.实地调研和文献调研：

国内调研：调研安徽、福建等多个典型地区的有关经验，调研国内其他领域相关规划的监测评价机制，为进一步研究提供借鉴参考。并完成1份国内调研报告。重点调研四方面内容：监测评价指标体系、监测评价工作方案、组织管理、评价结果的运用等。

国际文献调研：选择美国、日本、欧盟等多个国家或地区进行国际文献调研，并完成1份国际调研报告。重点调研四方面内容：监测评价指标体系、监测评价工作方案、组织管理、评价结果的运用等。

2.案例研究和比较分析：根据调研报告，选择典型国家或地区就规划监测指标体系、工作方案、组织管理和评价结果运用等专题内容进行案例研究和比较分析，结合国情研究提出《规划纲要》监测评估框架体系。

3.专家咨询和专题研讨：针对研究中存在的关键问题和阶段性成果，组织卫生规划监测评价领域专家召开专题研讨会，并结合专家咨询法，充分听取专家的意见和建议。

三、专业资历

投标单位须同时具备下列条件：

1.在卫生规划实施监测评价及相关研究领域具有较强的科研力量和学术积累，承担过至少5项相关研究领域省部级课题项目，有卫生规划实施监测评价及相关研究领域专业技术团队，团队具备至少5名副高级及以上职称专家；

2.有承担国家卫生健康委政策咨询任务经验；

3.团队人员具有良好的中、英文表达能力，具有此方面国际合作的机构优先；

4.设有专门负责科研管理和财务管理的职能部门；

5.承担机构能够为开展课题研究工作提供良好条件；

6.咨询机构应当了解并遵守本项目的财务管理要求。

四、交付成果及时间计划

（一）交付成果

本任务提供以下成果：

1.国内调研报告1份：“国内《规划纲要》监测和评价情况调研报告”；

2.国际研究报告1份：“国际相关规划监测和评价情况调研报告”；

3.框架体系报告1份：“国内《规划纲要》监测和评价框架体系研究报告”；

所有成果均应提供中文文本，各提供两份打印稿，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。如有需要，还应提供英文文本。

（二）时间计划

本任务开始时间不迟于2018年10月1日；

1.【成果1】交付不迟于2019年1月31日；

2.【成果2】交付不迟于2019年5月31日；

3.【成果3】交付不迟于2019年9月30日。

五、合同及付款计划

中标的咨询机构将获得一份总价合同。合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果之后分期支付，具体付款安排如下：

1.签订合同后向中标的咨询机构支付10 %；

2.【成果1】交付之后支付30%；

3.【成果2】交付之后支付30%；

4.【成果3】交付之后支付其余30%。

六、监督管理

咨询机构向国家卫生健康委规划与信息司报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理组的监督。国家卫生健康委规划与信息司将为开展本任务提供必要的条件。