附件

中国经济改革促进与能力加强技术援助项目（TCC6）子项目“《‘健康中国2030’规划纲要》实施与监测评价机制研究”之健康中国建设2020年度监测评估研究任务大纲

经财政部批准，国家卫生健康委规划发展与信息化司正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强项目”子项目“《‘健康中国2030’规划纲要》实施与监测评价机制研究”。该子项目中“健康中国建设2020年度监测评估研究”的目标是研究形成监测评估方案，对健康中国建设进展情况进行监测评估，形成健康中国建设2020年度监测评估报告。为此，国家卫生健康委规划发展与信息化司将聘请咨询机构就上述任务开展研究。

一、背景

（一）子项目“《‘健康中国2030’规划纲要》实施与监测评价机制研究”概况

健康是促进人全面发展的必然要求，是国家富强和人民幸福的重要标志。党的十八届五中全会做出了“推进健康中国建设”的战略部署。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进一步明确了推进健康中国建设的具体要求。中共中央、国务院于2016年10月正式印发了《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称《规划纲要》），明确了2016-2030年推进健康中国建设的指导思想、战略主题和战略目标，提出了“普及健康生活”、“优化健康服务”、“完善健康保障”、“建设健康环境”、“发展健康产业”等任务举措，旨在全方位、全生命周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平。党的十九大报告进一步明确提出“实施健康中国战略”。党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》做出“全面推进健康中国建设”重大部署，将建成健康中国作为到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标之一。

健康中国建设具有长期性和广泛性，为持续推动《规划纲要》确定的目标指标和主要任务实施落地，有必要及时对健康中国建设进展情况进行监测评估。《规划纲要》明确要求“建立健全监测评价机制，制定规划纲要任务部门分工方案和监测评估方案，并对实施进度和效果进行年度监测和评估，适时对目标任务进行必要调整”。同时，2020年度是实施《规划纲要》承上启下的关键节点，急需对《规划纲要》明确的到2020年的战略目标任务实现情况进行监测，系统把握各项任务和政策举措实施进展情况，全面评估反映健康中国建设成效，总结提炼经验做法，分析面临的问题与薄弱环节，为今后一个时期全面推进健康中国建设，制定完善相关政策提供重要支撑。

为实现上述目标，子项目研究任务包括3项课题研究、1项国内培训以及聘请不限于1名的技术咨询专家和评审专家。

（二）本项任务

本次任务，包括两个方面。一是研究形成健康中国建设年度监测评估方案，明确监测评估总体框架、指标体系、数据资料采集分析工具和监测评估工作实施安排。二是对2020年各项监测指标进展情况、各项重点任务推进情况和健全组织实施机制落实情况等进行监测。三是评估健康中国建设总体成效和存在的主要问题，结合健康中国建设推进过程中面临的新形势新要求进行系统梳理，并提出有关建议。

二、工作目标和范围

（一）目标

本任务根据《规划纲要》任务要求，形成健康中国建设年度监测评估方案，对2020年健康中国建设进展情况进行监测评估，反映健康中国建设阶段成效、经验做法和存在的问题，为推动《规划纲要》目标指标和主要任务顺利实施，及时、动态调整有关目标任务和政策措施，全面推进健康中国建设提供研究参考和支撑。

（二）范围

1.健康中国建设年度监测评估方案研究。按照健康中国战略要求，借鉴国内外国民健康中长期战略和教育、生态环境等领域监测评估经验，研究构建年度监测评估总体框架，明确监测评估指标体系、有关部门和地方数据资料采集分析工具和监测评估工作实施具体任务分工和时间进度安排，为开展2020年度监测评估提供保障。

2.健康中国建设年度进展监测研究。对各项监测指标进展情况、各项重点任务推进情况和健全组织实施机制落实情况等进行监测，包括及时全面反映主要指标和各领域指标监测情况，普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业等重点任务实施推进情况，以及相关政策文件制定和任务组织实施机制等情况。

3.健康中国建设年度进展评估研究。在监测评估方案和监测研究基础上，深入分析评估国家层面推进健康中国建设的总体长效、当前存在的主要问题和薄弱环节，总结提炼有关部门和地方经验做法和典型案例，把握当前和今后一个时期健康中国建设面临的新形势新要求，围绕全面推进健康中国建设，制定完善相关政策举措提出建议。

三、专业资历

投标单位须同时具备下列条件：

1.在健康中国建设监测评估及相关研究领域具有较强的科研力量和深厚的学术积累，承担过至少5项相关研究领域省部级课题项目，熟悉健康中国战略实施进展最新动态；

2.有规划监测评估及相关研究领域专业技术团队，团队主要负责人有承担国家和省级卫生健康中长期规划研究制定任务经验；

3.有承担国家卫生健康委政策咨询任务经验，能够与国家卫生健康委进行良好工作沟通；

4.团队人员具有良好的中、英文阅读及表达能力；

5.设有专门负责科研管理和财务管理的职能部门;

6.承担机构能够为开展课题研究工作提供良好条件。

四、交付成果及时间计划

（一）交付成果

本任务提供以下成果：

1.《健康中国建设2020年度监测评估方案》；

2.《健康中国建设2020年度监测评估报告》。

所有成果均应提供中文文本，各提供两份打印稿，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。如有需要，还应提供英文文本。

（二）时间计划

本任务开始时间不迟于2021年3月12日；

1.【成果1】交付不迟于2021年3月25日；

2.【成果2】交付不迟于2021年4月30日。

五、合同及付款计划

中标的咨询机构将获得一份总价合同。合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果之后分期支付，具体付款安排如下：

1.签订合同后向中标的咨询机构支付10%；

2.【成果1】交付之后支付60%；

3.【成果2】交付之后支付30%。

六、监督管理

咨询机构向国家卫生健康委规划发展与信息化司报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理组的监督。国家卫生健康委规划发展与信息化司将为开展本任务提供必要的条件。