农村环境卫生整洁行动监测工作方案

经国务院同意，全国爱卫办决定在全国城乡开展环境卫生整洁行动，进一步改善城乡环境卫生面貌，提高群众卫生健康意识和自我保健能力。为推进整洁行动的有效开展，全国爱卫办将在广西、四川、陕西、甘肃4省区设立整洁行动监测点，以获取和总结经验来指导全国城乡环境卫生整洁行动。

一、监测工作目标

通过监测工作，了解国家、省市相关政策对整洁行动的推动作用，评估整洁行动的实施效果，总结成功经验与做法，掌握阻碍农村环境卫生整洁行动开展的主要限制因素，为机构建设、资源利用、逐步建立完善环境卫生管理机制，推动环境卫生管理城乡一体化进程，进一步提高农村居民卫生意识、健康素质和生活质量提供技术支持和政策建议。

二、监测方法和内容

1、监测点选择原则

广西、四川、陕西和甘肃4省（区），每省选择3个县作为监测点。

监测点选择参加农村环境卫生整洁行动现状调查的县，要求县里各级领导重视程度高、责任明确，工作连贯性好。

整洁行动所涉及的部门，应主动承担所属部门《整洁行动》任务并能准确反映《整洁行动》信息；

爱卫办在监测点工作中作为《整洁行动》的常设机构，有能力进行统筹、协调并了解《整洁行动》进展，督促相关部门报告工作信息。

2、监测频率

每季度监测一次，共三次，分别为：2010年7月~9月、2010年10月~12月、2011年1月~3月。

3、监测指标

环境卫生整洁行动主要工作指标：垃圾无害化处理、生活污水处理、农贸市场、环境综合整治村庄、农村卫生厕所情况等。

省级和监测县所在地市、县级在开展环境卫生整洁行动中出台的相关政策、实施效果、阻碍因素、社会反应等。

三、监测报告

以省为单位每季度提交监测报告，报全国爱卫办。监测报告内容要求：能准确反映监测点监测指标的改变、与整洁行动相关的主要事件与解决过程、与整洁行动相关的工作方法、存在的障碍、获得的经验、调整的意见建议、取得的成效及典型案例等。

四、时间安排

7月31日前：上报监测点基本情况；

7月~9月：省开展监测工作，并于9月底前上报监测报告；

10月~12月：省开展监测工作，并于12月底前上报监测报告；

2011年1月~3月：省开展监测工作，并于3月底前上报监测报告。

五、经费

由联合国儿童基金会合作项目提供一定经费支持。

附表：1.农村环境卫生整洁行动省级监测表

2.农村环境卫生整洁行动县级监测表

附表1

农村环境卫生整洁行动省级监测表

省

一、基本情况（调查2009年情况，只调查一次）

1、全省人口数           万人；

2、全省农村人口数           人；  农村总户数           户；

3、全省年人均收入           元/年； 农民人均收入_______元/年；农民人均支出           元/年；

4、截止到2009年底全省国家级卫生城市数量           （如无，填0）

5、截止到2009年底全省国家级卫生镇（县城）的数量          （如无，填0）

二、环境卫生整洁情况（每季度调查一次，反映本季度情况）

（各省可根据本省情况制定相应的监测内容）

主要内容应包括以下方面：

1、开展的整洁行动情况、资金使用及人员投入情况。

2、整洁行动相关的事件与解决过程。

3、新出台的整洁行动相关政策。

4、开展整洁行动后取得的效果。

5、影响整洁行动的阻碍因素。

6、开展整洁行动后社会反映情况。

填报单位（盖章）：                      联系电话：

填报人姓名：                           填表时间：        年     月     日

附表2

农村环境卫生整洁行动县级监测表

省            县

一、基本情况（调查2009年情况，只调查一次）

- 全县人口数           万人；

- 全县农村人口数           人；  农村总户数           户；

- 全县总镇（乡）数_________；总行政村数_________；
总自然村数___________；

- 全县年人均收入           元/年； 农民人均收入_______元/年；农民人均支出           元/年。

二、环境卫生情况（只调查一次）

- 垃圾处理厂

（1）  有    （2）   无

- 污水处理厂

（1）  有    （2）   无

- 县城农贸市场数        个

- 环境综合整治村庄数        个

- 自来水厂（站/座）数

- 农村自来水覆盖率          %
（全县农村饮用自来水人口数/全县农村总人口%）

- 农村卫生厕所总户数          户

其中：（1）三格式厕所          户

（2）双瓮式厕所          户

（3）沼气池式厕所          户
        （4）其他（写明类型：          ）         户

- 非卫生厕所（写明类型：         ）          户

- 无厕所户数          户

三、整洁行动保障措施情况（每季度调查一次，反映本季度情况）

- 整洁行动组织体系

| 组织体系 | 有/是 | 无/否 |
| --- | --- | --- |
| 整洁行动领导小组 |  |  |
| 整洁行动工作办公室 |  |  |
| 整洁行动工作规划 |  |  |
| 部门协调/合作 |  |  |
| 整洁行动纳入政府年度工作目标考核 |  |  |
| 整洁行动纳入干部政绩考核 |  |  |

- 整洁行动工作制度

| 工作制度 | 有/是 | 无/否 |
| --- | --- | --- |
| 整洁行动实施方案 |  |  |
| 整洁行动考核量化指标 |  |  |
| 整洁行动督导检查工作 |  |  |
| 整洁行动工作档案 |  |  |
| 整洁行动信息收集、反馈、通报制度 |  |  |

- 经费情况

各县按照实际开展的活动，提供经费使用情况，主要包括基础设施投入资金、对重点场所及行业进行清理整治的资金、整洁行动宣传活动的资金、整洁行动工作经费等。

- 宣传教育情况

各县根据开展的实际宣传活动，提供开展的宣传活动内容、参加人员、活动效果等。

四、访谈提纲（每季度调查一次，反映本季度情况）

（各县可根据本县情况对以下问题进行描述）

1、开展的整洁行动情况、资金使用及人员投入情况。

2、整洁行动相关的事件与解决过程。

3、新出台的整洁行动相关政策。

4、开展整洁行动后取得的效果。

5、影响整洁行动的阻碍因素。

6、开展整洁行动后社会反映情况。

填报单位（盖章）：                      联系电话：

填报人姓名：                           填表时间：    年    月    日