附件

国家圆梦女孩志愿行动吕梁行活动方案



一、活动目标

通过组织志愿者对吕梁山贫困地区农村女孩进行一对一长期帮扶，向全社会传播关爱女孩成长成才、维护女孩合法权益、促进社会性别平等的观念，引导全社会关注女孩生存环境，营造有利于女孩发展的舆论氛围和社会环境，帮助女孩改善生活现状，实现人生梦想。

二、组织单位

主办单位

国家卫生计生委

承办单位

中国人口宣传教育中心

中国下一代教育基金会

联办单位 

山西省卫生计生委

陕西省卫生计生委

山西省吕梁市临县人民政府

陕西省榆林市清涧县人民政府

支持单位

相关医院、学校

新浪网、中国家庭网

三、活动时间和地点

时间：2014年6月26-29日、7月1-4日

地点：山西省吕梁市临县、陕西省榆林市清涧县

四、参加人员

（一）志愿者。

（二）医疗、教育、心理、青春期教育等方面专家。

（三）国家卫生计生委家庭司、中国人口宣传教育中心、中国下一代教育基金会天边计划专项基金负责人。

（四）山西省、陕西省、吕梁市、榆林市、临县、清涧县有关负责人。

（五）媒体记者。

五、活动内容

（一）出发仪式。2014年6月26日，在国家卫生计生委1号楼一层报告厅举行简短的出发授旗仪式，随后第一组赴山西省临县、第二组赴陕西省清涧县开展为期3天的帮扶志愿活动。

（二）现场活动。

1.女孩成长课

组织女孩成长课程，把青春期健康课、梦想课、心灵成长课等内容带到吕梁山片区，调动女孩的主观能动性，激发其内在动力，使女孩敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦。

2.家长课堂

对女孩父母或监护人就家长责任、合格家长的特质、与孩子的沟通技巧、如何培养女孩独立意识、促进身心健康等内容进行互动交流。

3.特殊帮扶计划

与盛世华影影视文化传媒有限公司达成长期培养计划，在帮扶对象中发现有艺术（音乐、舞蹈、绘画等）梦想的女孩，免费为她们提供师资、教材、乐器，帮助女孩圆梦。  

4.圆梦图书屋

在山西临县、陕西清涧县各一所中学分别援建一个“圆梦图书屋”。图书来源：协调人民卫生出版社、中国人口出版社捐赠一批高质量的图书；委托委机关团委在卫生计生系统募捐部分图书；在北京10所学校组织图书募捐。   

5.一对一长期帮扶

在志愿者入户调查、深入接触、开展个性化帮扶的基础上，组织志愿者与贫困女孩及家庭结成帮扶对子，建立长期稳定的帮扶关系。

6.支教助学

协调复旦大学组织20名大学生志愿者利用暑期到两地进行为期20天的支教助学，利用假期对女孩进行学业辅导、知识传递、情感沟通和心理疏导。

7.物资援助

扩大与社会公益组织和企业的合作力度，争取更多的物资支持，扩大物资援助的力度和覆盖面。同时倡议志愿者在力所能及的条件下提供一定的物质帮扶，保证一对一帮扶的务实支持。

（三）成果展示。

1. 志愿者在与女孩深入接触中记录和发现“最美乡村女孩”，展示她们的梦想，帮助她们实现梦想。

2. 通过志愿者对女孩开展一对一的公益性帮扶活动，倡导全社会关心女孩成长、促进女孩成才，成就完美人生。

3. 各志愿者服务小组在活动结束后形成小组调研报告，每位志愿者提交志愿服务的随笔与心得，活动结束后将调研报告和优秀调研心得集结成册，在委机关举办活动实况展览,通过媒体予以展示。

（四）后续活动。

1.在门户网站公益频道专属网页上传结对子成果，设置痕迹管理平台，要求志愿者和帮扶对象定期更新互动成果，及时更新帮扶对象的信息，汇报帮扶进展、志愿者变更情况等。

2.在中国下一代教育基金会天边计划专项基金设立“幸福家庭·圆梦女孩”特别项目，为长期帮扶行动提供物资保障。设定资金使用审核程序，由志愿者提出申请，符合相关条件的女孩及家庭得到相应的物资支持。

六、媒体宣传

（一）前期宣传。通过平面媒体及门户网站发布志愿者招募信息，同时进行前期预热宣传：

1.通过新浪网、中国家庭网及北京晚报等媒体发布活动信息及志愿者招募信息。

2.在中国家庭网建立专属网页，承载活动更新、数据库建立、痕迹管理平台搭建等功能，同时与国家卫生计生委官网和新浪网进行链接。

3.拍摄制作活动宣传片，在主要媒体、主要视频网站、活动地所在省市县，持续滚动播出。

4.建立微信公众平台进行活动宣传。

5.建立活动官方微博。

6.建立活动QQ群，定时发布消息进行宣传。

（二）中期宣传。邀请中央和地方主要媒体参与，通过持续性、全方位动态报道，对活动进行深入宣传：

1.平面媒体：邀请媒体分批进行跟踪报道，及时发布热点新闻、图片新闻和人物专访等。

2.网络媒体：在门户网站公益频道专属网页开设活动主题板块，邀请媒体对活动现场进行文字、图片和视频的报道；开辟“最美乡村女孩故事”专栏，以图片加文字记录的方式讲述农村贫困女孩平凡而感人的故事；邀请志愿者和贫困女孩进行在线访谈，线上互动。

3.广播电视媒体：邀请相关媒体进行活动报道。

4.志愿者自媒体：志愿者定期在个人微博、微信、QQ群发布活动消息、图片、心得等，扩大活动宣传。

（三）后期宣传。在现场活动结束后，后续相关宣传工作继续进行，进一步延续并扩大活动的影响力。

1.在门户网站公益频道专属网页的痕迹管理平台上进行持续的信息更新。

2.制作活动公益宣传片，在门户网站公益频道、中国家庭网滚动播出。

3.在国家卫生计生委机关举办活动实况展览。

七、联系方式

圆梦女孩志愿行动网站：www.ganhzyz.org

联系地址：北京市朝阳区胜古北里1号

联 系 人：中国人口宣传教育中心  王耀  马乐娟 

联系电话：（010）64413278  64432649

邮    箱：ymnh2014@qq.com

